| СОГЛАСОВАНО Начальник Искитимского пожрано-спасательного гарнизона А.А. Колпаков «28» января 2025г. | СОГЛАСОВАНО Глава Искитимского района Новосибирской области Ю.В. Саблин «_____» ______________ 2025г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник нештатной службы профилактики - и.о. начальника ОНДиПР по г. Искитиму и Искитимскому району А.М. Иванов «28» января 2025 г. |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЧ-102 ГКУ НСО «Центр «Центр ГО,ЧС и ПБ Новосибирской области»

Е.И. Шиян

«28»   января   2025г.

ПЛАН

по организации профилактической работы на территории Искитимского района Новосибирской области

на февраль 2025 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Привлекаются | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Принять участие в рабочем совещании с привлечением участников профилактической работы, на котором рассмотреть вопросы: - подведение итогов по результатам проф. работы за прошедший месяц; - заслушивание глав МО имеющих слабые показатели по проф. работе и ухудшение оперативной обстановки с пожарами. - постановка задач на следующий месяц, с определением плановых показателей; - рассмотрение возникающих проблемных вопросов. - рост пожаров и гибели на них людей. | До 05.05.2025 | Глава района Заместитель Главы | Начальник ОНДиПР, Начальник пожарно- спасательного гарнизона Начальник ПЧ ГКУ «Центр….», органы местного самоуправления сельских поселений (далее — ОМС) |  |
| 2 | Проведение противопожарных инструктажей с гражданами по месту жительства в плановом порядке, с достижением планового месячного показателя (8,3%)*, путем проведения подворовых (поквартирных) обходов, с отметками в журнале инструктажей (*- для тех сельсоветов где наблюдается стабильная обстановка с пожарами и последствиями от них) | февраль (согласно графика) | ОМС - Бурмистровский с/с - Верх-Коенский с/с - Гилёвский с/с - Гусельниковский с/с - Евсинский с/с - Морозовский с/с - Преображенский с/с - Степной с/с - Шибковский с/с - Листвянский с/с - Мичуринский с/с - р.п. Линево - Промышленный с/с - Совхозный с/с - Улыбинский с/с - Тальменский с/с - Легостаевский с/с - Чернореченский с/с - Усть-Чесмкий с/с | Личный состав: ПСЧ ПСЧ -26 ПСО-3, ОНДиПР, ПСЧ-21, ПЧ -102 ГКУ «Центр». Работники: ОМС, органов соц. защиты, КЦСОН, управляющих организаций (в сфере ЖКХ), старосты |  |
| 3 | Проведение противопожарных инструктажей с гражданами по месту жительства в режиме повышенная готовность, с достижением 2-х кратного планового месячного показателя (16%)*, путем проведения подворовых (поквартирных) обходов, с отметками в журнале инструктажей (*- для тех сельсоветов где наблюдается ухудшение обстановка с пожарами и (или) последствиями от них) | февраль (согласно графика) | ОМС - Быстровский с/с | Личный состав: ОНДиПР, ПЧ -102 Работники: ОМС, органов соц. защиты, КЦСОН, управляющих организаций (в сфере ЖКХ), старосты |  |
| 4 | Разработка и утверждение совместных планов рейдовых мероприятий с органами соц. защиты, КЦСОН, на февраль месяц, по местам проживания многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, социально-неадаптированных граждан, состоящих на различный учетах | до 05.02.2025 | Начальник НСП | Органы соц. защиты, КЦСОН, |  |
| 5 | Размещение наглядной агитации (листовки, памятки) в местах с массовым пребыванием людей, на стендах в населенных пунктах, а также на информационных досках в многоквартирных домах | февраль | ОМС | Работники: ОМС, органов соц. защиты, КЦСОН, управляющих организаций (в сфере ЖКХ), старосты |  |
| 6 | Информирование населения через СМИ (ТВ, радио, печатные издания), интернет ресурсы (сайты администраций, соц. сети), об оперативной обстановке с пожарами, соблюдении мер пожарной безопасности | 03.02.2025 10.02.2025 17.02.2025 24.02.2025 | Начальник НСП, Начальник МПСГ, ОМС | СМИ |  |
| 7 | Подготовка писем в адрес ОМС об обстановки с пожарами за неделю | 03.02.2025 10.02.2025 17.02.2025 24.02.2025 | Начальник ОНДиПР | ОМС, |  |
| 8 | Проведение бесед, противопожарных инструктажей с социально-незащищенными категориями граждан (многодетными семьями, с семьями имеющих на опекунстве детей, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды) | февраль (согласно графика) | Начальник ОНДиПР | л/с ТОНДиПР ПСЧ ПСЧ -26 ПСО-3, ОНДиПР, ПСЧ-21, ПЧ -102 ГКУ «Центр». МО МВД России Искитимский. Работники: органов соц. защиты, КЦСОН. |  |
| 9 | Проведение дополнительных профилактических мероприятий, сходов граждан в сельсоветах, где наблюдается сложная оперативная обстановка | февраль | - Быстровский с/с | ОМС, ПЧ -102 ГКУ «Центр» |  |
| 10 | Подготовка информационных писем об оказании адресной помощи семьям, относящихся в группам риска, на ремонт неисправных печей и электропроводки | февраль (В случае поступления информации) | Начальник ОНДиПР | ОМС, Соц. защита |  |
| 11 | Подготовка информаций главам ОМС о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, с предложениями о принятии мер по их предупреждению | до 25.02.2025 | Начальник ОНДиПР | ОМС |  |
| 12 | Сбор и обобщение результатов профилактической работы | Еженедельно по вторникам | Начальник ОНДиПР Начальник ЕДДС | ОМС,ЕДДС |  |
| 13 | Анализ результатов профилактической работы на территории района | до 25.02.2025 | Начальник НСП | л/с ТОНДиПР |  |
| 14 | Подготовка и утверждение ежемесячного плана на иарт 2024 | до 28.02.2025 | Начальник ОНДиПР Начальник МПСГ. Начальник ПЧ ГКУ «Центр...» Председатель КЧСиОПБ района, | л/с ТОНДиПР |  |

Старший инспектор  ОНДиПР

по г. Искитиму и Искитимскому району				                                                                                                                   А.О. Горлов

“28”  января  2025 г.